## Sheet1
Data	Ore di lavoro	Operazioni svolte	Problemi riscontrati	Versione
15/12/2020	4	Disegno mockup e stesura obiettivi e requisiti
21/12/2020	2	Ho iniziato a disegnare I primi layout		TalApp / TalApp1
22/12/2020	8	Ho iniziato a fare ricerca sulla piattaforma Firebase per capire come gestire le autenticazioni + ho continuato a progettare layout		TalApp2 / TalApp3
23/12/2020	8	Ho creato il login e la registrazione tramite Firebase Authentication		TalApp4 / TalApp5
24/12/2020	6	Ho creato e modificato layout		TalApp6 / TalApp7
25/12/2020	4	Ho creato la maggior parte dei layout e ho iniziato a collegarli tra loro tramite Navigation / Ho studiato come gestire I vari fragment e le varie activity tra loro	Non rieesco a capire quando usare un’activity e quando un fragment, devo studiare meglio come funziona Navigation	TalApp8
26/12/2020	4	Ho fatto ricerca sul Cloud Firebase DB / Ho collegato I vari layout per creare tramite Navigation un flusso corretto della visualizzazione dell’applicazione / Ho finito di creare I vari layout	Devo capire come gestire il login in assenza di connessione	TalApp9 / TalApp10 / TalApp11 / TalApp12
27/12/2020	6	Ho gestito il login senza connessione, attualmente non è possibile fare il login senza connessione / Ho implementato le prime funzionalità per l’inserimento dei dati nel Colud Firebase DB		TalApp13 / TalApp14 / TalApp15
28/12/2020
29/12/2020
30/12/2020
31/12/2020
01/01/21